## Plan de Trabajo
Este documento es un EJEMPLO GUÍA para la elaboración de un plan de trabajo de PERFIL DE PROYECTO. Deben realizarse todas las modificaciones y ajustes necesarios para la propuesta específica a ser presentado en la postulación.
| Tarea | Duración en días hábiles | Inicio | Fin | Predecesor | Notes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
| EJEMPLO Desarrollo Producto/Proceso | 215 | 2021-01-04 | 2021-10-29
1 | Adquisiciones y Contrataciones | 40 | 2021-01-04 | 2021-02-26 |  | Deben considerarse los tiempos de gestión y provisión de recursos del proyecto (Disponibilidad en el mercado local, y/o tiempos de importación), una mala planificación podría y ocasionar alteraciones significativas en el plan de trabajo y/o retrasos en del ejecución del proyecto.
| Contratación Técnicos y Especialistas | 20 | 2021-01-04 | 2021-01-29 |  | Citar los perfiles de los actores clave que participaran en el desarrollo del proyecto. El detalle del perfil técnico y las actividades a realizar se expresan en el apartado "Equipo de Trabajo" del formulario de postulación. Estas personas pueden estar ya identificadas o no; sin embargo, el perfil técnico y sus actividades deben estar definidos.
| Adquisición de Equipos e Insumos | 20 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 2 | Describir en forma concisa las principales adquisiciones a realizar.
2 | Desarrollo técnico | 75 | 2021-02-01 | 2021-05-14
| Diseño del Producto/Proceso | 25 | 2021-02-01 | 2021-03-05 | 2 | Describir las principales actividades en forma concisa, mencionar el resultado esperado
| Desarrollo del Producto/Proceso | 50 | 2021-03-08 | 2021-05-14 | 5 | Describir las principales actividades en forma concisa, mencionar el resultado esperado
3 | Validación Técnica | 50 | 2021-05-17 | 2021-07-23
| Pruebas de Validación técnica y de laboratorio. | 20 | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 6 | Describir las pruebas que determinarán la obtención o no de los resultados obtenidos en laboratorio.
| Pruebas de cumplimiento de Estándares y Normas | 30 | 2021-06-14 | 2021-07-23 | 8 | Citar las normas y estándares que debe cumplir el producto/proceso y describir los mecanismos de validación
4 | Implementación de mercado | 50 | 2021-07-26 | 2021-10-01
| Introducción del producto al mercado piloto. | 30 | 2021-07-26 | 2021-09-03 | 9 | Estimar clientes piloto, convenios de provisión, garantías, volumen de primeras ventas.
| Validación de Mercado | 20 | 2021-09-06 | 2021-10-01 | 11 | Describir los indicadores de satisfacción del cliente o calidad del producto/servicio.
5 | Documentación final del proyecto | 20 | 2021-10-04 | 2021-10-29 |  | Esta actividad deber ser considerada en la planificación, la falta de presentación de informes tecnicos y rendición de cuentas se considerará incumplimiento de contrato con el CONACYT.
| Revisión global, resultados obtenidos | 10 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 12
| Rendición de cuentas | 10 | 2021-10-18 | 2021-10-29 | 14